## Slide 1: Сокращение времени при сборе на прогулку детей группы компенсирующей направленности
МБДОУ «ДСКВ № 42 «Планета детства»

## Slide 2: Паспорт проекта

## Slide 3: Команда проекта
Арканова Людмила Витальевна - воспитатель
Чепурова Екатерина Николаевна - воспитатель
Кесслер Лариса Ивановна – учитель-логопед
Разумникова Ирина Викторовна – педагог-психолог

## Slide 4: Карта текущего состояния процесса
лишние
вещи
ожидание
помощи
взрослого
отсутствие
алгоритма
одевания
Несформиро-
ванность
навыка
самостоятельного
одевания
ребенок
подошел к
шкафчику
достал
куртку
Убрал куртку
в шкаф, снимает одежду для группы, убирает в шкафчик.
Достал куртку, положил на
скамейку,
достал еще
две вещи.
Перебирает вещи,
думает с чего начинать
одеваться
Надевает колготы, штаны,
Подходит за помощью одеть футболку
Ищет носки, надевает носки.
Обращается за помощью одеть кофту
Подходит к шкафчику берет куртку,
возвращается к педагогу за помощью
Берет шапку, шарф, подходит к педагогу за помощью.

## Slide 5: Карта целевого состояния процесса
Систематизировать
порядок вещей в шкафчике
Составить
алгоритм
одевания
Развивать
навык самостоятель
ного
одевания
Ребенок снимает одежду для группы, складывает, убирает в шкафчик
Достает из шкафчика
футболку,
надевает.
Достает колготы,
садится на скамейку
надевает.
Достает кофту,
надевает,
достает штаны,
надевает
Достает из шкафчика
шапку надевает,
достает куртку надевает.
Ребенок достает из шкафчика шарф, подходит к педагогу за помощью

## Slide 6: План мероприятий по устранению проблем
1.Согласование паспорта лин-проекта (с 05.04.2021г. по 09.04.2021г.)
2. Картирование текущего состояния (с 12.04. 2021г. по 14.04.2021г.)
3. Анализ проблем и потерь (с 15.04.2021г. по 23.04.2021г.)
4. Составление карты целевого состояния (с 26.04.2021г. по 30.04.2021г.)
5. Разработка плана мероприятий (с 04.05.2021. по 11.05.2021г.)
6. Защита плана мероприятий (12.05.2021г.)
7. Внедрения улучшений (с 17.05.2021г. по 18.05.2021г. )
8. Мониторинг результатов (с 21.05.2021г. по 22.05.2021г.)
9. Закрытие лин-проекта (23.05.2021г. )
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (01.06.2021 по 01.09.2021г.)

## Slide 7: Достигнутые результаты
Наименование цели (ед.изм) | Текущий показатель | Целевой показатель | Полученный результат, эффект
Оптимизация процесса одевания детей на прогулку за счет применения алгоритма действий. | 35 минут | 15 минут | Сокращение временных затрат по организации сбора детей на прогулку.
1. Разработан и внедрен единый алгоритм одевания детей.
2. Формирование навыков самообслуживания у детей группы компенсирующей направленности.

## Slide 8: Спасибо за внимание